РЕШЕНИЕ

г. Иркутск Дело № А19-13435/2019

02.10.2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 30.09.2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 02.10.2019 года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи <…>, при

ведении протокола судебного заседания помощником судьи<…>., рассмотрев

в судебном заседании дело по заявлению

Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» в лице

филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» (ОГРН: 1093850013762, ИНН:

3812122706, адрес: 664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, 257)

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области

(ОГРН 1033801033155, ИНН 3811020966,ж адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 17)

третье лицо: <…>

о признании незаконным и отмене постановления от 24.05.2019 № 038/269/19

при участии в судебном заседании:

от заявителя: <…>(представитель по доверенности, паспорт);

от антимонопольного органа: <…>(представитель по доверенности, паспорт);

третье лицо: <…>(представитель по доверенности, паспорт);

УСТАНОВИЛ:

Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» в лице

филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» (далее – Общество, ОАО

2

«ИЭСК) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании

незаконным и отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы

по Иркутской области (далее – Управление, заинтересованное лицо) о назначении

административного наказания по делу №4-9.21-93/38--19 от 22.05.2019г об

административном правонарушении.

Определением суда от 11.07.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не

заявляющего самостоятельны требований на предмет спора привлечен <…>

Представитель заявителя поддержал заявленные требования по доводам

изложенным в заявлении.

Представитель антимонопольного органа возражал против удовлетворения

требований, считает постановление законным и обоснованным по доводам изложенным в

отзыве.

Представитель третьего лица на удовлетворении заявленных требований возражал

по доводам изложенным в отзыве.

Дело рассмотрено в порядке статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации по имеющимся доказательствам, исследовав которые, суд

установил следующее.

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания»

зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным номером

1093850013762.

Из материалов дела следует, что в Иркутское УФАС России поступили материалы

обращения гражданина <…>(вх. №630-ЭП/19) о совершении ОАО «Иркутская

электросетевая компания» административного правонарушения, предусмотренного

статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

выразившегося в нарушении срока выполнения мероприятий по технологическому

присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по

договору № 1707/18-ВЭС от 17.07.2018/г., расположенных по адресу: Иркутская область,

Иркутский район, кадастровый номер 38:06:111418:8496.

По результатам рассмотрения обращения Иркутским УФАС России в отношении

ОАО «ИЭСК» возбуждено дело №4-9.21-93/38--19 об административном

правонарушении, проведено административное расследование, по результатам которого

15.04.2019 составлен протокол об административном правонарушении №038/103/19.

По результатам рассмотрения материалов административного дела №4-9.21-93/38--

19 Иркутским УФАС России 24.05.2019г. вынесено постановление № 038/269/19 о

3

признании ОАО «ИЭСК» виновным в совершении административного правонарушения,

предусмотренного частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, выразившегося в нарушении сроков выполнения

мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям

энергопринимающего устройства по адресу: Иркутский район, земельный участок с

кадастровым номером 38:06:111418:8496, что является нарушением субъектом

естественной монополии установленного порядка подключения (технологического

присоединения) к электрическим сетям, с назначением наказания в порядке ст. 4.1

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде

административного штрафа в размере 300 000 рублей.

Не согласившись с постановлением о назначении административного наказания по

делу дела №4-9.21-93/38--19 об административном правонарушении, ОАО «ИЭСК»

обратился в суд с настоящим заявлением.

Исследовав доказательства по делу, заслушав объяснения представителей лиц,

участвующих в деле, ознакомившись с письменными доказательствами, суд приходит к

следующему.

В соответствии с частью 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации по делам об оспаривании решений административных органов о

привлечении к административной ответственности обязанность доказывания

обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной

ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое

решение.

На основании части 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения

административного органа о привлечении к административной ответственности

арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность

оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий

административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись

ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден

ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности

привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства,

имеющие значение для дела.

В силу части 7 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации при рассмотрении дел об оспаривании решения административного органа

4

арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет

оспариваемое решение в полном объеме.

Частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за

нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения)

недискриминационного доступа или установленного порядка подключения

(технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или)

магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям,

газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным

законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование

собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных

сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке

сточных вод по их канализационным сетям.

Частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за

повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1

настоящей статьи.

Объектом данного правонарушения являются общественные отношения,

возникающие в сфере эксплуатации сетей и систем энергоснабжения.

Предметом противоправного посягательства в числе прочих выступают правила

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей

электрической энергии.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения заключается в

несоблюдении виновным лицом при технологическом присоединении

энергопринимающих устройств требований соответствующих нормативных актов.

Субъектами ответственности по данной статье являются субъекты естественной

монополии, собственники или иные законные владельцы, в частности объектом

электросетевого хозяйства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ

"Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое

присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и

иным лицам (далее - технологическое присоединение), осуществляется в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

5

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об

осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства,

заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный

договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им

федеральным органом исполнительной власти.

Лица, обратившиеся к сетевой организации для заключения договоров об

осуществлении технологического присоединения или заключившие такие договоры,

вправе обратиться в органы государственного регулирования цен (тарифов) для

урегулирования споров, связанных с установлением и применением сетевыми

организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных

тарифных ставок, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая

организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых

для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по

разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об

электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий,

обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их

проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих

устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими

лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами

принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств,

объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается

однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по

технологическому присоединению.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861

утверждены Правила технологического присоединения, которые определяют порядок

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения

энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют

существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к

6

электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том

числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения

проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии

наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и

особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств

потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности

отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой

организации (пункт 1 названных Правил).

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней

лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им

настоящих Правил и наличии технической возможности технологического

присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности

технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация

обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих

Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое

присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве

собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в

отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому

присоединению (пункт 3 Правил технологического присоединения).

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора,

заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в

сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является

обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении

сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в

суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных

таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 Правил технологического

присоединения).

Разделом II Правил технологического присоединения определен порядок

заключения и выполнения договора.

Согласно пункту 16 Правил срок осуществления мероприятий по

технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может

превышать: в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим

сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от

7

существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка,

на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской

местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих

включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных

сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за

исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 6 месяцев - для

заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое

присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых

составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических

сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В ходе административного расследования антимонопольным органом установлено,

что <…>является собственником земельного участка с кадастровым номером 38:

06:111418:8496, расположенного в Иркутском районе, что подтверждается

свидетельством о государственной регистрации права от 19.02.2016г., о чем в Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19.02.2016 года

сделана запись регистрации № 38-38/001-38/001/038/2016-4455/2.

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств

непосредственно к сетям ОАО «ИЭСК», 20.06.2018г. <…> была подана заявка

(вх.№ 4016) на осуществление технологического присоединения бытовых и

энергопринимающих устройств,в точке присоединения: ввождное устройство (ВУ) или

вводное распределительное устройство (ВРУ), расположенные (будут располагаться):

Иркутский район, кадастровый номер 38: 06:111418:8496.

17.07.2018г. между ОАО «ИЭСК» и <…> заключен договор № 1707/18-

ВЭС об осуществлении технологического присоединения энергопринимающего

устройства.

В приложении к договору № 1707/18-ВЭС от 17.07.2018г. стороны согласовали

Технические условия для присоединения к электрическим сетям, в которых определили

перечень и объем обязательств для каждой из сторон.

8

Согласно п. 5 договора № 1707/18-ВЭС от 17.07.2018г. срок выполнения

мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня

заключения данного договора, т.е. до 17.01.2019г.

Срок осуществления ОАО «ИЭСК» выполнения мероприятий об осуществлении

технологического присоединения энергопринимающего устройства по договору №

1707/18-ВЭС истек 17.01.2019г.

Техническими условиями по договору № 1707/18-ВЭС от 17.07.2018г.

предусмотрено, что сетевая организация, в том числе осуществляет строительство ВЛ

10/0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ.

На момент окончания срока выполнения мероприятий по технологическому

присоединению 17.01.2019 ОАО «ИЭСК» строительство ВЛ 10/0,4 кВ до границ

земельного участка заявителя не выполнило.

В соответствии с пунктом 16 Правил № 861 договор должен содержать

существенные условия, в том числе срок осуществления мероприятий по

технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и

не может превышать сроков, установленных подпунктом "б" пункта 16 Правил. Данная

норма пункта 16 Правил носит императивный характер.

Согласно подпункту "б" пункта 16 Правил № 861 технологического

присоединения определены сроки осуществления мероприятий по технологическому

присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для

физических лиц, подавших заявку на технгологическое присоединение

энергопринимающих устройств, используемых для бытовых нужд, максимальной

мощностью до 15 кВ включительно, составляет 6 месяцев при условии, что расстояние

от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ

участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие

устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не

более 50 метров в сельской местности.

В срок, установленный Правилами, ОАО «ИЭСК» не выполнило мероприятия по

технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающего

устройства <…>, что обществом по существу не оспорено.

Оспаривая постановление от 24.05.2019 3 038/269/19, заявитель указал на

нарушение антимонопольным органом требований Правил технологического

присоединения № 861, Закона об электроэнергетике.

9

Вместе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с тем, обществом в заявлении не указано, в чем именно выразилось

нарушение Иркутским УФАС России требований действующего законодательства, не

приведены мотивы, по которым ОАО «ИЭСК» не согласно с оспариваемым

постановлением.

В ходе производства по делу об административном правонарушении ОАО

«ИЭСК» указало о том, что сетевой организацией для реализации договора об

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1707/18-ВЭС

от 17.07.2018г. Обществом приняты исчерпывающие меры, в связи с этим считает, что

вина сетевой организации в нарушении срока выполнения мероприятий по договору №

1707/18-ВЭС от 17.07.2018г. отсутствует.

В материалах дела отсутствуют доказательства выполнения обществом в период с

даты заключения договора от 17.07.2018г № 1707/18-ВЭС до 17.01.2019 мероприятий,

подтверждающих фактическое осуществление технологического присоединения

энергопринимающего устройства<…>, расположенного по адресу: Иркутский

район, земельный участок с кадастровым номером <…>

Принимая во внимание пункт 7 Правил № 861, суд считает, что сетевая

организация при заключенном договоре (выполнены подпункты "а" и "б" пункта 7

Правил), должна выполнить мероприятия, указанные в подпунктах "в" - "г" пункта 7

Правил в сроки, установленные для осуществления технологического присоединения

(подпункт "б" пункта 16 Правил).

Следовательно, если сетевая организация не выполнила мероприятия, указанные в

подпунктах "в" - "г" пункта 7 Правил № 861 в сроки, установленные для осуществления

технологического присоединения, данные действия (бездействие) являются нарушением

Правил.

Таким образом, совокупность действий ОАО «ИЭСК» свидетельствует о

недобросовестном исполнении своих обязательств по осуществлению технологического

присоединения, и фактически указывает на уклонение от исполнения обязательств по

осуществлению технологического присоединения.

При изложенных обстоятельствах антимонопольный орган правомерно пришел к

выводу о наличии неправомерных действий (бездействия) в отношении гражданина

<…> в части нарушения срока выполнения мероприятий по техническому

присоединению к электрическим сетям по договору от 17.07.2018г № 1707/18-ВЭС,

заключенному с <…>, что свидетельствует о нарушении субъектом

естественной монополии порядка технологического присоединения к электрическим

10

сетям и наличии в его действиях состава правонарушения, предусмотренного частью 1

статьи 9.21 КоАП РФ.

Частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за

нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения)

недискриминационного доступа или установленного порядка подключения

(технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или)

магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям,

газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным

законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование

собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных

сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке

сточных вод по их канализационным сетям.

Частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за

повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1

настоящей статьи и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в

размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до

трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

ОАО «ИЭСК» является субъектом административной ответственности по статье

9.21 КоАП РФ.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для

соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом или законами субъектов

Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи

2.1 КоАП РФ).

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 16.1

Постановления от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснил, что

в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет.

В тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность

привлечения к административной ответственности за административное правонарушение

ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь

установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения

11

правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность,

но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1

КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ,

применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

Общество имело возможность обеспечить соблюдение установленных правил и

норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, однако

при отсутствии объективных, чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств не приняло

все зависящие от него меры для предотвращения правонарушения.

Факт совершения ОАО «ИЭСК» административного правонарушения,

ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ,

подтверждается представленными по делу доказательствами и обществом по существу не

оспорен.

В рассматриваемом случае повторность совершения однородного

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, подтверждается

постановлением УФАС по Иркутской области № 392 о назначении административного

наказания по делу № 118 об административном правонарушении от 18.08.2017.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Иркутской области от

25.01.2018 по делу № А19-17768/2017 постановление антимонопольного органа признано

законным в полном объеме. В связи с чем, настоящее деяние обоснованно

квалифицировано антимонопольным органом как повторное.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что событие вмененного

обществу административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21

КоАП РФ, является установленным и подтвержденным материалами дела.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном

правонарушении (статья 24.5 КоАП РФ), а также обстоятельств, вызывающих

неустранимые сомнения в виновности лица, привлеченного к административной

ответственности, арбитражным судом не установлено.

Проверив процедуру привлечения к административной ответственности, суд

установил, что постановление от 24.05.2019г. № 038/269/19 о назначении

административного наказания по делу № 4-9.21-93/38—19 об административном

правонарушении вынесено уполномоченным должностным лицом в пределах

предоставленной компетенции и при наличии достаточных оснований.

Права ОАО «ИЭСК» на участие при рассмотрении дела об административном

правонарушении, а также иные права, предоставляемые КоАП РФ лицу, в отношении

12

которого ведется производство по делу об административном правонарушении,

административным органом обеспечены и соблюдены.

В рассматриваемом случае установленный КоАП РФ порядок привлечения к

административной ответственности УФАС по Иркутской области не нарушен.

Существенных нарушений процедуры составления протокола об

административном правонарушении и рассмотрения материалов дела об

административном правонарушении, которые могут явиться основанием для признания

незаконным и отмены оспариваемого постановления административного органа в

соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации от 02.06.2004 № 10, судом не установлено.

Установленный статьей 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к

административной ответственности административным органом за допущенное

обществом административное правонарушение на дату вынесения постановления не

истек. Административный штраф, назначен административным органом с учетом

положений статьи 4.1 КоАП РФ, в размере 300 000 руб., т.е. в размере менее

минимального размера административного штрафа, предусмотренного частью 2 статьи

9.21 КоАП РФ, с учетом финансового положения ОАО «ИЭСК».

Имеющиеся в материалах дела документы, по убеждению суда, не

свидетельствуют о наличии оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ и

признания рассматриваемого противоправного деяния малозначительным, поскольку

обстоятельства совершения административного правонарушения не имеют свойств

исключительности (абзац 3 пункта 18.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10).

Учитывая, что материалами дела подтвержден факт совершенного

противоправного деяния, нарушения порядка привлечения ОАО «ИЭСК» к

административной ответственности и назначения наказания не установлено, у суда

отсутствуют правовые основания для признания незаконным и отмены оспариваемого

постановления.

Согласно части 3 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения

административного органа о привлечении к административной ответственности

арбитражный суд установит, что решение административного органа о привлечении к

административной ответственности является законным и обоснованным, суд принимает

решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.

13

Оценив с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации относимость, допустимость, достоверность каждого

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их

совокупности, суд приходит к выводу о том, что оспариваемое постановление УФАС по

Иркутской области от 24.05.2019г. № 038/269/19 является законным и обоснованным.

При таких обстоятельствах, заявленные ОАО «ИЭСК» требования

удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 167 – 170, 211 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в

течение десяти дней со дня его принятия.

<…>